WASAC GROUP

Direction Générale

Kigali, le 3 juin 2026

À

Monsieur le Ministre des Infrastructures

Ministère des Infrastructures (MININFRA)

Kigali

Objet : Demande d'autorisation pour le recrutement d'un consultant conventionné et migration vers le Red Book FIDIC — Projet KCSS

Monsieur le Ministre,

Le Kigali Centralized Sewerage System (KCSS) est la première infrastructure d'assainissement centralisé à grande échelle au Rwanda. Ce projet stratégique, d'une valeur contractuelle de 63,9 millions USD et financé par la Banque Européenne d'Investissement (BEI — 45 millions EUR) et la Banque Africaine de Développement (BAD — 31,9 millions USD), a été confié à l'entreprise CRCEG avec CES Consulting Engineers comme consultant de surveillance. À ce jour, la conception du projet a atteint un taux d'avancement de 90,2 %, cependant avec un retard cumulé de plus de 27 mois par rapport à l'obligation contractuelle initiale de 6 mois. Face à la persistance des défaillances de l'entrepreneur — notamment l'absence de personnel qualifié, la faible qualité des livrables et l'impossibilité d'honorer ses engagements contractuels — WASAC Group a procédé à la résiliation du contrat avec CRCEG.

Suite à cette résiliation, WASAC Group se retrouve dans la nécessité de prendre des dispositions urgentes afin de ne pas compromettre les financements disponibles dont les délais d'utilisation sont fixés au 28 décembre 2027 pour la BEI et au 30 juin 2028 pour la BAD.

Dans ce contexte, WASAC Group sollicite respectueusement l'autorisation de Votre Excellence de procéder selon la démarche suivante :

Premièrement, recruter un consultant conventionné avec le Ministère des Infrastructures (MININFRA) afin de procéder à la vérification et à la validation du design existant qui atteint 90,2 % de progression, et d'assurer la complétion du 10 % restant. Cette étape est essentielle pour disposer d'un dossier de conception certifié et complet qui servira de base à l'appel d'offre pour les travaux.

Deuxièmement, sur la base du design validé et complété, lancer un appel d'offre international pour l'implémentation du projet. Cette approche implique de migrer de la forme initiale du Yellow Book FIDIC (conception et réalisation) vers le Red Book FIDIC (implémentation seule), ce qui permettra de confier les travaux à un entrepreneur spécialisé dans l'exécution sur la base d'un design certifié.

Cette migration vers le Red Book constitue la voie la plus sécurisée et la plus rapide pour mener à bien ce projet d'intérêt national, tout en garantissant la conformité avec les exigences des bailleurs de fonds et le respect des délais de mise en œuvre.

Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d'information ou réunion de travail que vous jugerez utile, et nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire part de votre décision dans les meilleurs délais.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre haute considération.

[NOM DU CEO]

Directeur Général, WASAC Group